- МОУ «Кисловская средняя общеобразовательная школа» Томского района

- Домик в деревне

- (социальный проект)

- Авторы: Хатькова С.А., зам. директора по УВР

- Барсукова Л.Л., зам. директора по МР

- Лобачёва Е.Ю., руководитель МО начальных классов

- Евсеева И.В., учитель

- Коробкин А.А., учитель

- Чупров О.В., учитель

- Евсеев Александр, ученик  9А класса

- Иглаков Алексей, ученик 9А класса

- Родители и учащиеся 4 класса

- Кисловка, 2010

Описание подпроекта

1.1) Номинация подпроекта – «Создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса»

1.2) Метафорическое название подпроекта – «Домик в деревне»

1.3) Содержательная тема проекта  – «Реализация творческого потенциала учащихся, родителей и педагогов через совместную социально значимую деятельность»

1.4) Основные действия в проекте:

- разработка дизайна уголка школьной столовой;

- налаживание партнёрских связей для осуществления проекта;

- создание «деревенского уголка» в школьной столовой;

- презентация результатов осуществления проекта.

1.5) Объект проекта – помещение школьной столовой

1.6) Субъекты проекта – обучающиеся средней школы, педагоги, родители, социальные партнеры

Состав проектной группы:

- Хатькова С.А., зам. директора по УВР

- Барсукова Л.Л., зам. директора по МР

- Лобачёва Е.Ю., руководитель МО начальных классов

- Евсеева И. В., учитель

- Коробкин А.А., учитель

- Чупров О.В., учитель

- Евсеев Александр, ученик  9А класса

- Иглаков Алексей, ученик 9А класса

- Родители и учащиеся 4 класса

1.7) Срок реализации проекта – декабрь – февраль 2009-2010.

1.8) Постановка проблемы. Дизайн нашей школьной столовой не изменялся уже более 20 лет. Когда-то, в первые годы после открытия школы, столовая выглядела ярко и свежо. Главным ее украшением были огромные картины на гастрономическую тему, размещенные на стенах помещения. Но прошло время, поблекли краски на картинах, да и сами они выглядят казённо, не радуют глаз. Если спросить учеников, что нарисовано на картинах, многие и не скажут, так как воспринимаются они как просто тёмные пятна на стене. В школе не хватает интересных, необычных мест, где можно было бы полюбоваться необычными вещами, насладиться уютом и красотой. Кроме того, в столовой должны быть яркие, жизнерадостные краски, вызывающие аппетит. На создание такого уголка и направлен проект «Домик в деревне».

1.9) Цель – изменение дизайна школьной столовой.

1.10.) Задачи:

- наладить контакт с социальными партнёрами,

- создать условия для того, чтобы дети и родители почувствовали себя хозяевами школы, способными улучшать внутренне пространство помещений, создавать уют в школе,

- через использование простых и доступных, но при этом экологичных материалов создать красивый и комфортный дизайн помещения школьной столовой.

План реализации проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Создание проектной группы | Начало декабря 2009 г. | Хатькова С.А. |  |
| 2. | Заключение договоров с социальными партнёрами | Декабрь 2009 г. | Лобачёва Е.Ю. |  |
| Этап планирования |  |  |  |  |
| 1. | Разработка дизайна «Домика в деревне» | Декабрь 2009 г. | Члены группы |  |
| 2. | Приобретение необходимых материалов (краска, кисти, валики) | Декабрь – январь 2009 – 2010 г.г. | Члены группы |  |
| 3 | Приобретение аксессуаров (подсолнухи, петухи, муляжи грибов в корзинке, чугунок, керамические горшки, самовар) | Февраль 2010 г. | Родители 4 класса |  |
| 4 | Заготовка прутьев для плетня | Февраль 2010 г. | Иглаков Алексей, ученик 9 класса, Евсеев Александр, ученик 10 класса, Коробкин А.А. учитель физической культуры |  |
| Этап реализации |  |  |  |  |
| 1. | Покраска стены в столовой | Февраль 2010 г. | Хатькова С.А., Барсукова Л.Л. | Ученикам запрещено работать с краской |
| 2. | Изготовление плетня | Февраль 2010 г. | Члены группы |  |
| 3. | Изготовление подставок под цветы, декоративной садовой тележки | Февраль 2010 г. | Родители 4 класса. |  |
| 4 | Изготовление домика, стола | Февраль 2010 г. | Коробкин А.А., Чупров О.В. ученики старших классов |  |
| 5 | Создание композиции и украшение аксессуарами | Февраль 2010 г. | Члены группы |  |
| 6 | Изготовление пугала, пошив скатерти и занавесок на окна | Февраль 2010 г. | Евсеева И.В. |  |
| Этап подведения итогов |  |  |  |  |
| 1 | Презентация проекта в школе | Май 2010 г. | Члены группы | В рамках общешкольной акции социально значимых дел |

Отчет о реализации проекта

1. Подготовительный этап

  - На подготовительном этапе заключены договоры с социальными партнерами (????магазины) (копию договоров см. в Приложении).

  - Учащиеся 4 класса создали приблизительные эскизы будущего «Домика в деревне» (отдельные работы представлены в Приложении).

2. Этап планирования

2.1. Планирование материальных ресурсов

| № п/п | Количество | Где это взять | Сколько это стоит | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эмаль для внутренних работ, 4 кг | Социальны партнёры | 500 рублей | Краска предоставлена в рамках договора о социальном партнёрстве, также учитель Исакова Л. В. поделилась краской из собственных запасов |
| 2. | Прутья для плетня | Лес у реки | - | Прутья заготовлены старшеклассниками под руководством учителя Коробкина А.А. |
| 3. | Аксессуары (подсолнухи, петухи, муляжи грибов в корзинке, чугунок, керамические горшки, самовар | Обратиться к родителям |  | Все расходы взяли на себя родители 4 класса, которым понравилась идея проекта |
| 4. | Доски для изготовления стола, тачки, домика, окна | Обратиться к учителю труда |  | Использовались остатки пиломатериала из школьной мастерской |
| 5. | Ткань для скатерти, штор, одежды для пугала | Обратиться к учителям |  | Использовались остатки ткани из запасов учителя И.В. Евсеевой |

2.2. Планирование человеческих и коммуникативных ресурсов

| Кто входит в проектную группу | Кого еще можно привлечь | К кому можно обратиться за помощью | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| - Хатькова С.А., зам. директора по УВР - Барсукова Л.Л., зам. директора по МР - Лобачёва Е.Ю., руководитель МО начальных классов - Евсеева И. В., учитель - Коробкин А.А., учитель - Чупров О.В., учитель - Евсеев Александр, ученик 9А класса - Иглаков Алексей, ученик 9А класса - Родители и учащиеся 4 класса | Родители учеников начальной школы, Педагоги школы | Жители деревни, у которых сохранились предметы, которые можно использовать для оформления уголка | Желающих помочь оказалось очень много, так как идея проекта всем понравилась |

2.3. Планирование информационных ресурсов

| Что нужно узнать | Для чего это нужно | Где это можно узнать | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Секреты изготовления плетня | Для воплощения дизайнерских планов | Интернет | . |
| Как сделать пугало | Для украшения уголка | Детские журналы | Журналы в личной библиотеке и в библиотеке д. Кисловка |

3. Этап реализации

Плетень получился ярким и похожим на настоящий, а пугало превзошло все наши ожидания.

А вот и деревенский домик с крылечком. Крылечки играют роль подставок для цветов.

За плетнем виден стол с деревенской утварью

4. Этап подведения итогов

4.1. Проект «Домик в деревне» был представлен в рамках общешкольной акции социально значимых дел (выставка в школьной библиотеке).

4.2. После окончания работ по реализации проекта стало понятно, что у «Домика в деревне» есть перспективы. В следующем учебном году в этом уголке появятся мельница, собачья будка с собакой, русская печь с ухватом. А дальше видно будет!