### МОУ «Кисловская средняя общеобразовательная школа» Томского района

### Социальный проект

### «Рыцарский замок»

### Авторы: Хатькова С. А., учитель

### Барсукова Л. Л., учитель

### Чупров О. В., учитель труда

### Члены Совета старшеклассников:

### Семенова Катя,

### Береснева Лика,

### Кисловка, 2010

Информационная часть проекта

Тема проекта – «Создание условий для осуществления образовательного процесса» («Создание имиджа образовательного учреждения»)

Метафорическое название проекта – «Рыцарский замок»

Содержательная тема проекта  – ««Создание современного, эстетически привлекательно внешнего вида школьного пространства через совместную деятельность учащихся и педагогов»»

Основные действия в проекте:

- разработка идеи оформления рекреации третьего этажа,

- формирование группы единомышленников,

- поиск необходимых материальных и финансовых ресурсов,

- оформление рекреации.

Объект проекта – рекреация третьего этажа школы.

Субъекты проекта – члены школьного Совета старшеклассников, обучающиеся средней школы, педагоги.

Состав проектной группы:

- Семенова Екатерина, Президент школы,

- Береснева Лика, пресс-секретарь Совета старшеклассников,

- Максимчик Саша, член Совета старшеклассников,

- Зырянова Валентина, член Совета старшеклассников,

- Якимова Вера, член Совета старшеклассников,

- Хатькова С. А., заместитель директора по ВР,

- Барсукова Л. Л., заместитель директора по методической работе,

- Чупров О. В., учитель труда

Срок реализации проекта – январь – март 2010 г.

Содержательная часть проекта

Пояснительная записка. Подпроект «Рыцарский замок» является частью большого двухгодичного общешкольного социального проекта «Комфортная школа», направленного на изменение внешнего вида школы и формирование нового имиджа образовательного учреждения.

Согласно опросу обучающихся и их родителей, проведенному в 2008 году, основными недостатками школы признаны недостатки, так или иначе связанные с отсутствием достаточного комфорта и уюта школьных помещений. Здание нашей школы уже давно требует ремонта, фасад оставляет желать лучшего, хотелось бы заменить оконные рамы и т. д. Все это требует капитальных вложений, т. е. на ремонт фасада, устранение этих глобальных недостатков у нас нет ни материальных возможностей,  ни физических сил, ни профессиональных навыков.

А вот в какой-то мере изменить интерьеры нашей школы, оформить коридоры, рекреации и другие помещения мы можем. Подпроект «Рыцарский замок» предполагает изменение внешнего вида лишь одного участка – рекреации третьего этажа. Но это очень важная территория для наших школьников, особенно старшеклассников, т. к. именно в рекреации третьего этажа учащиеся средних и старших классов общаются на перемене, делают домашнее задание, если не успели выполнить его раньше. Поэтому в рекреации просто необходимы столы, скамейки или стулья, а также приятное и не совсем детское оформление.

Рекреацию второго этажа, в которой играют на переменах наши малыши, мы решили оформить ярко, весело, разноцветно, а вот третий этаж будет совсем другим: двухцветным (черно-белым), геометрически правильным (будем использовать в оформлении четкие геометрические фигуры), строгим. Темой для оформления решили выбрать рыцарский замок: на полу нарисовать шахматные клетки, на стенах развесить рамки с фотографиями замков, изготовить массивные столы и скамейки, а также подставку под цветы в виде крепостной стены.

Цели проекта:

- создание в школе яркой, интересной, творческой атмосферы, в которой интересно находиться и учиться,

- вдохновение всех обучающихся, классных коллективов, педагогов на социально значимую деятельность.

Задачи:

- оформление рекреации третьего этажа,

- изготовление столов и скамеек,

- изготовление подставки под цветочные горшки в виде крепостной стены,

- оформление и размещение на стенах изображений средневековых замков.

План реализации проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Изучение проблемы | Декабрь 2009 г. | Члены Совета старшеклассников |  |
| 2. | Обсуждение идей оформления рекреации III этажа | Декабрь 2009 г. | Семенова Е., Хатькова С. А. |  |
| 3. | Разработка эскизов оформления | Декабрь 2009 г. | Члены Совета старшеклассников |  |
| Этап планирования |
| 1. | Составление сметы расходов | Январь 2010 г. | Хатькова С. А., Барсукова Л. Л., Береснева Л. |  |
| 2. | Обращение в Управляющий совет с просьбой о помощи | Январь 2010 г. | Хатькова С. А. | Обращение насчет денег, оставшихся от празднования новогодних праздников |
| 3. | Обращение к социальным партнерам | Январь 2010 г. | Хатькова С. А. | Социальные партнеры – хозяйственные магазины д. Кисловка |
| Этап реализации |
| 1. | Изготовление столов и скамеек | Январь - март 2010 г. | Чупров О. В. | Привлечь к работе мальчиков 5 – 7 классов |
| 2. | Изготовление подставки под цветы в виде крепостной стены | Февраль – март 2010 г. | Чупров О. В. | Привлечь к работе мальчиков 5 – 7 классов |
| 3. | Оформление фотографий замков | Февраль 2010 г. | Семенова К., Якимова В. |  |
| 4. | Изготовление декоративных элементов для оформления одной из стен рекреации | Февраль 2010 г. | Хатькова С. А., члены Совета Береснева Л., Семенова К. | Очень удачным материалом для оформления оказались старые пластинки |
| 5. | Покраска пола (оформление под шахматную доску) | Конец февраля 2010 г. | Хатькова С. А., Барсукова Л. Л. | Учащимся с лакокрасочными изделиями работать нельзя |
| Этап подведения итогов |
| 1. | Объявление об итогах акции на общешкольной линейке | Конец марта 2010 г. | Хатькова С. А., Семенова Е. | Также обрисовать перспективы проекта |
| 2. | Размещение фотографий и отчета о проекте на общешкольном сайте | Конец марта 2010 г. | Хатькова С. А., Матыскина Л. Г. |  |
| 3. | Презентация проекта в школе | Апрель 2010 г. | Члены группы | В рамках общешкольной акции социально значимых дел |

Планирование материальных ресурсов

| № п/п | Материалы | Количество | Сколько это стоит | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материал для изготовления столов и скамеек (старые парты и стулья) |  | Не требует затрат | 0 |
| 2. | Рамки для фотографий | 7 штук | Рамки уже есть, 20 рамок подарили школе выпускники 2008 г. | 0 |
| 3. | Кисточки, валик | Кисточки - 5 штук, валик – 1 шт. | Кисточки - 10 руб., валик – 30 руб. | 80 руб. |
| 4. | Мебельная фурнитура |  |  |  |
| 5. | Краска белая и черная | 2 банки по 113 рублей | 226 рублей | 226 рублей из денег, оставшихся от празднования новогодних праздников (по решению Управляющего совета) |
| 6. | Краска аэрозольная бронзовая | 1 флакон | 110 руб. | 11 руб. |
| 7. | Фотографии замков | 7 шт. формата А4 | Отпечатает классный руководитель 2Б класса на своем принтере | 0 |
| 8. | Малярный скотч | Около 5 штук по 20 рублей |  | 100 рублей |
|  | Итого |  |  | 317 рублей |

Планирование человеческих и коммуникативных ресурсов

| Кто входит в проектную группу | Кого еще можно привлечь | К кому можно обратиться за помощью | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Хатькова С. А., Барсукова Л. Л., Семенова Е., Береснева Л., Якимова В. | Учащихся 5 – 7 классов (мальчики) | - Социальные партнеры – хозяйственные магазины д. Кисловка - Белоненко С. А., классный руководитель 2Б класса | Также нужно обратиться к Матыскиной Л. Г. для освещения проекта на школьном сайте |

Планирование информационных и коммуникативных ресурсов

| Что нужно узнать, с кем нужно связаться | Для чего это нужно | Где это можно узнать, к кому нужно обратиться | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Можно ли воспользоваться деньгами, оставшимися от проведения общешкольных новогодних праздников | Чтобы купить все необходимые материалы | Управляющий совет | Управляющий совет разрешил, выделил 400 рублей (протокол № 6 от 20.01.2010 г.) |
| Могут ли нам помочь материально наши социальные партнеры (хозяйственные магазины) и в каком размере | Нужны краски, кисточки, валики | К социальным партнерам (заведующим магазинами) |  |
| Реклама проекта в школе | Чтобы дать своеобразный толчок социально значимой деятельности в школе | Выступление директора на общешкольной линейке, размещение печатного отчета с фотографиями, а также отчета на школьном сайте | Уже возникли замыслы других социальных проектов, связанных с нашим проектом |

Фотоотчет о реализации проекта

# Text boxes

Шахматная клетка на полу и на специальных столах

Изображения замков на стенах рекреации

Изображения замков на стенах рекреации, а также абстрактная композиция из  старых виниловых пластинок, оформленных с помощью краски и свечного парафина.